## Лист1
Утверждаю:
Главный врач ГАУЗ СО «Красноуфимская СП» ______________ М.В. Барахвостова «____» ___________ 2023 г.
ОТЧЕТ
о реализации плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества
условий оказания услуг ГАУЗ СО «Красноуфимская СП»
за 2023 год (IV квартал)
Недостатки выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
|  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
На сайте учреждения неактуальная информация о перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения | Актуализировать информацию | до 15.02.2023 г. | Оношкин Сергей Александрович, техник-программист | Информация о перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения актуализирована | 10.02.2023 г.
На сайте учреждения отсутствуют сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации | Все врачи-стоматологи и зубные врачи предоставляющие платные услуги - дополнить информацию о сотрудниках | до 15.02.2023 г. | Оношкин Сергей Александрович, техник-программист | На сайте учреждения добавлены сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации | 10.02.2023 г.
II. Комфортность условий предоставления услуг
Отсутствие питьевой воды | Усилить контроль над постоянным наличием воды в кулерах и одноразовых стаканчиках | постоянно | Барахвостов Александр Вадимович, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | Контроль над постоянным наличием воды в кулерах и одноразовых стаканчиках усилен | постоянно
Отсутствие мест для детских колясок (для медицинских организаций, оказывающих помощь детскому населению) | Ремонт входной группы, крыльца детского отделения по ул. Ухтомского, 27 | до 01.12.2024 г. | Зайцев Александр Николаевич, заведующий хозяйством
Состояние санитарно-гигиенических помещений | Ремонт туалета детского отделения по ул. Ухтомского, д. 22, оснащение дозаторами для жидкого мыла | до 01.12.2024 г. | Барахвостов Александр Вадимович, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
Состояние санитарно-гигиенических помещений | Оснащение туалетной бумагой | до 01.12.2023 г. | Барахвостов Александр Вадимович, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | Санитарно-гигиенические помещения оснащены туалетной бумагой | с 13.06.2023 постоянно
III. Доступность услуг для инвалидов
Отсутствие выделенных мест стоянки для автотранспортных средств инвалидов | Работа с Единой службой заказчика ГО Красноуфимск по выделению мест стоянки для автотранспортных средств инвалидов | до 01.09.2023 г. | Барахвостова Мария Владиславовна, главный врач
Отсутствие пандусов, подъемных платформ | Ремонт крыльца на ул. Ухтомского, 27 | до 01.01.2024 г. | Зайцев Александр Николаевич, заведующий хозяйством
Отсутствие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов | Учитывать при проведении косметических и капитальных ремонтов | постоянно | Барахвостов Александр Вадимович, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
Дублирование информации шрифтом Брайля | Дублировать наименование кабинетов шрифтом Брайля | до 01.01.2024 г. | Барахвостов Александр Вадимович, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации | Проведение тренингов с администраторами, врачами. | один раз в год | Барахвостова Мария Владиславовна, главный врач | Программа повышения квалификации "Организация работы оператора колл-центра" | 29.11.2023-05.12.2023 г.
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг